## Sheet1
Sprint |  | Beschrijving | Van | Tot | Aantal Weken | Schatting tijd per week (Uren) | Schatting tijd voor sprint (Uren)
1 |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-22 | 2.5714 | 35 | 90
2 |  |  | 2019-02-23 | 2019-03-22 | 3.8571 | 35 | 135
3 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 3 | 35 | 105
4 |  |  | 2019-04-13 | 2019-05-10 | 3.8571 | 35 | 135
5 |  |  | 2019-05-11 | 2019-05-31 | 2.8571 | 35 | 100
6 |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-21 | 2.8571 | 35 | 100
Totaal |  |  | 2019-02-04 | 2019-06-21 | 19 | 210 | 565
Sprint 4 | Datum afgerond | Beschrijving | Prioriteit | Geschatte tijd (Uur) | Daadwerkelijke tijd (Uur) | Verschil (Uur) | Waarom gaat het zo lang duren? | Waarom duurde het zo lang?
| Niet af | Unit tests bijwerken. | 2 | 10 | 0 | 10 | De unit test zijn erg belangrijk bij het uitbreiden van mijn applicatie ik wil daarom ervoor zorgen dat ik genoeg tijd vrij maak voor het maken van unit tests.
| Niet af | Feedback verwerken. | 1 | 30 | 15 | 15 | Aangezien ik nog niet weet hoeveel feedback ik zal krijgen van de vorige sprint, moet ik hier redelijk veel tijd voor vrijmaken.
| Niet af | Logica toevoegen voor het toevoegen van films, halls, screenings, users, tasks en employees. | 4 | 10 | 0 | 10 | Dit is een redelijk breed onderwerp en ik heb nog niet precies bepaald aan welke onderdelen ik tijd wil gaan besteden. Daarom heb ik 10 uur hiervoor vrijgemaakt.
| Niet af | Logica toevoegen voor het automatisch aanmaken van een tasktype bij het toevoegen van draaitijden. | 4 | 5 | 0 | 5 | Dit zal niet extreem lastig worden maar voor het geval het moeilijker blijkt te zijn heb ik toch 5 uur vrij gemaakt.
| Bezig (Niet af) | Container opdracht verbeteren. | 1 | 50 | 23 | 27 | Ik zal een heel groot deel van de container opdracht moeten aanpassen of opnieuw moeten maken als ik de feedback van de docenten wil verwerken. Daarom heb ik erg veel tijd vrijgemaakt hiervoor.
| Niet af | Stored procedures gebruiken voor het ophalen van data. | 3 | 15 | 0 | 15 | Ik weet op het moment van schrijven niet precies wat dit inhoudt dus ik zal er redelijk wat tijd voor vrijmaken.
| Niet af | Documentatie bijwerken. | 2 | 5 | 0 | 5 | Dit zal in de tussentijd gemaakt worden als het blijkt dat ik bepaalde dingen in mijn applicatie heb aangepast en als dat nog niet in mijn document staat.
| Beschikbare tijd | Geschatte tijd | Daadwerkelijk | Verschil |  | Verschil beschikbare tijd
Tot tijden: | 135 | 125 | 38 | 87 |  | 10
Sprint 5 | Datum afgerond | Beschrijving | Prioriteit | Geschatte tijd (Uur) | Daadwerkelijke tijd (Uur) | Verschil (Uur) | Waarom gaat het zo lang duren?
| Niet af | Unit tests bijwerken. | 3 | 5 | 0 | 5 | De unit test zijn erg belangrijk bij het uitbreiden van mijn applicatie ik wil daarom ervoor zorgen dat ik genoeg tijd vrij maak voor het maken van unit tests.
| Niet af | Feedback verwerken. | 1 | 40 | 0 | 40 | Aangezien ik nog niet weet hoeveel feedback ik zal krijgen van de vorige sprint, moet ik hier redelijk veel tijd voor vrijmaken.
| Niet af | Fouthandeling toevoegen. | 2 | 10 | 0 | 10 | Ik weet niet zeker hoe lang dit gaat duren dus ik zal er niet te veel maar ook niet te weinig tijd voor vrijmaken.
| Niet af | SOLID | 3 | 15 | 0 | 15 | Dit kan erg lang doorblijven gaan dus ik zet er een maximum van 15 uur voor deze sprint op.
| Niet af | Triggers maken voor het afvangen van database constraints of voor het bijwerken van gerelateerde entiteiten. | 1 | 15 | 0 | 15 | Ik weet op het moment van schrijven niet precies wat dit inhoudt dus ik zal er redelijk wat tijd voor vrijmaken.
| Niet af | Een lokaal opgezette webapplicatie met database deployen en beschikbaar stellen in een gehoste omgeving. | 1 | 10 | 0 | 10 | Dit heb ik vaker gedaan dus dit zal niet heel lang moeten duren.
| Beschikbare tijd | Geschatte tijd | Daadwerkelijk | Verschil |  | Verschil beschikbare tijd
Tot tijden: | 100 | 95 | 0 | 95 |  | 5