## Sheet1
Sprint |  | Beschrijving | Van | Tot | Aantal Weken | Schatting tijd per week (Uren) | Schatting tijd voor sprint (Uren)
1 |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-22 | 2.5714 | 35 | 90
2 |  |  | 2019-02-23 | 2019-03-22 | 3.8571 | 35 | 135
3 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 3 | 35 | 105
4 |  |  | 2019-04-13 | 2019-05-10 | 3.8571 | 35 | 135
5 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-31 | 3 | 35 | 105
6 |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-21 | 2.8571 | 35 | 100
[5 empty] | 19.1429 | 175 | 570
Sprint 4 | Datum afgerond | Beschrijving | Prioriteit | Geschatte tijd (Uur) | Daadwerkelijke tijd (Uur) | Verschil (Uur) | Waarom gaat het zo lang duren?
| Niet af | Unit tests bijwerken. | 2 | 10 | 0 | 10
| Niet af | Feedback verwerken. | 1 | 20 | 0 | 20
| Niet af | Logica toevoegen voor het toevoegen van films, halls, screenings, users, tasks en employees. | 3 | 20 | 0 | 20
| Niet af | Logica toevoegen voor het automatisch aanmaken van een tasktype bij het toevoegen van draaitijden. | 3 | 10 | 0 | 10
| Niet af | Container opdracht verbeteren. | 1 | 25 | 0 | 25
| Niet af | Stored procedures gebruiken voor het ophalen van data. | 4 | 15 | 0 | 15
| Niet af | Documentatie bijwerken. | 4 | 8 | 0 | 8
| Beschikbare tijd | Geschatte tijd | Daadwerkelijk | Verschil |  | Verschil beschikbare tijd
Tot tijden: | 135 | 108 | 0 | 108 |  | 27
Sprint 5 | Datum afgerond | Beschrijving | Prioriteit | Geschatte tijd (Uur) | Daadwerkelijke tijd (Uur) | Verschil (Uur) | Waarom gaat het zo lang duren?
| Niet af | Unit tests bijwerken. | 2 | 5 | 0 | 5
| Niet af | Feedback verwerken. | 1 | 20 | 0 | 20
| Niet af | Fouthandeling toevoegen. | 2 | 8 | 0 | 8
| Niet af | SOLID | 3 | 10 | 0 | 10
| Niet af | Triggers maken voor het afvangen van database constraints of voor het bijwerken van gerelateerde entiteiten. | 1 | 15 | 0 | 15
| Beschikbare tijd | Geschatte tijd | Daadwerkelijk | Verschil |  | Verschil beschikbare tijd
Tot tijden: | 105 | 58 | 0 | 58 |  | 47